|  | Утвержден приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты № ____ от «_____» ___________2017 г. |
| --- | --- |

План работы

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад  № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты

по реализации Концепции экологического образования и просвещения населения в Республике Коми на период до 2025 года.

| Направление работы | Содержание работы (конкретные мероприятия) | Сроки, периодичность | Ответственные | Предполагаемый результат | Выход документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Управленческая деятельность | - Издание приказа о создании творческой группы по разработке и реализации Плана деятельности по реализации Концепции экологического образования и просвещения населения в РК до 2025 года - Издание приказа об утверждении Плана деятельности по реализации Концепции экологического образования и просвещения населения в РК до 2025 года - Внесение и утверждение изменений в содержание Годового плана работы ОУ на 2016 – 2017 учебный год - Внесение и утверждение изменений в контрольно-аналитической деятельности ОУ по вопросам экологического образования дошкольников. - Организация обучения педагогов на КПК по вопросам экологического образования | Январь 2017г. Январь 2017г. Январь 2017г. Ежегодно Январь 2017 г. При наличии КПК по данному направлению | Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий Заведующий | Создание творческой группы, разработка Плана Формирование экологической культуры педагогов Повышение квалификации педагогов | Приказ Приказ, План Изменения к Годовому плану работы Удостоверения о прохождение КПК |
| 2.Методическая работа | - Обсуждение содержания Концепции экологического образования и просвещения населения в РК до 2025 года - Разработка Плана деятельности по реализации Концепции экологического образования и просвещения населения в РК до 2025 года - Участие педагогов ОУ в семинарах, вебинарах различного уровня, педагогических чтениях, научно практических конференциях, в международных, региональных, муниципальных фестивалях, акциях, выставках направленных на экологическое образование дошкольников. Смотры-конкурсы: - образовательных проектов «Богатства природы Коми края»; - краеведческих проектов «Заповедники и национальные парки Республики Коми» - уголок природы - презентаций «Витамины на подоконнике» - Лучшая дидактическая игра по обучению дошкольников экологии «Игротека природрлюбия». - Разработка и презентация информационнодидактического пособия «Экологическая северная Азбука» - Теоретический семинар: - Развитие ребенка, как личности, в процессе экологического образования Азвитие - Семинары – практикумы: ### - «Уголок природы в экологическом воспитании дошкольника». - «Экологический мост» (обмен опыта педагогами по вопросам экологического образования дошкольников). Городская педагогическая мастерская «Использование экомодулей в оздоровительной работе с дошкольниками» | Ежегодно 03.02.17 г. Постоянно При наличии семинаров, вебинаров, конференций, фестивалей, акций Ежегодно, Апрель Март 2017 г. Январь 2017г. Февраль 2017г. Январь 2017 г. Февраль 2017 г. 15-30 Ноября 2017г Февраль 2017г. Февраль 2017г Март 2017г. Ежегодно март | ст. воспитатель воспитателя | Определение педагогами цели и задач экологического образования воспитанников Мотивация педагогов по вопросам экологического образования дошкольников Совершенствование профессионального опыта работы педагогов Обобщение опыта педагогов ОУ | План деятельности по Концепции экологического образования и просвещения населения в РК до 2025 года Материалы семинара, презентации Положение о смотрах-конкурсах Материалы семинара Приказ материалы выступлений |
| 3. Образовательный процесс | - Реализация природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята»: - Проведение игр-занятий - просмотр фильмов о природе нашей полосы - оформление альбомов: «Красота природы Республики Коми», оформление Красной книги растений и животных Республики Коми; - фотовыставки: «Красота Севера», «Сохраним это чудо»; - выставки: - поделок из бросового материала «Вторая жизнь ненужных вещей»; - рисунков «Северный олень» детских рисунков на экологическую тему - Участие в конкурсах различного уровня, направленных на экологическое образование дошкольников. Участие в фестивале «Моя дорогая Коми земля» - Экологический праздник «День Земли» - Реализация ООП по образовательной области «Познавательное развитие» - Создание презентаций: - «Флора и фауна Республики Коми» - «История кошки. Неизвестные и интересные факты из жизни кошек» - Целевые познавательные прогулки и тематические экскурсии с детьми в природу - Экологическая викторина «Животные Коми края» - Создание видеофильма «Как эколята -дошколята учились беречь природу» | Постоянно ежемесячно 1 раз в квартал Февраль 17 г. Октябрь 2016 г. Ежегодно, декабрь 1 раз в квартал По мере объявления конкурсов Ежегодно согласно срокам организаторов конкурса Ежегодно, апрель Постоянно Январь 2017 г. Март 2017г. Постоянно февраль 2017г. Июль 2017г. | Ст. воспитатель Воспитатели групп Музыкальный руководитель | Формирование элементарных навыков экологической культуры дошкольников | Материалы проекта Игры Презентации Тематические альбомы Творческие работы воспитанников Видеофильм Приказ об участии Приказ по итогам Размещение информации о мероприятии на официальном сайте МБДОУ |
| 4.Экологическое просвещение родителей (законных представителей) | - Участие во всероссийском экологическом субботнике - уборка территории детского сада, парка, посадка деревьев. - «Природа просит помощи» (изготовление агитационных листовок). Участие в природоохранных акциях: - «Покорми птиц», «Синичкин дом» (изготовление кормушек); - «Спасем зеленую красавицу»; - Всероссийская акция «Зеленые островки городов» - Выставки совместных рисунков, макетов, поделок из бросового материала, фотографий - Родительское собрание «Прикоснись к природе сердцем!» Участие в конкурсе среди старших и подготовительных дошкольных групп МБДОУ «Мы пишем письмо Природе» | Сентябрь 2016г. Май 2017г. Ноябрь 2016г. Ежегодно Ноябрь 2016г. Декабрь 2016г. Ежегодно Июнь Ежемесячно Октябрь 2017 г. Апрель 2017г. | Ст. воспитатель Воспитатели групп | формирование экологической культуры населения | Фотоотчет Листовки Творческие работы Протокол родительского собрания |
| 5. Взаимодействие с организациями и учреждениями социума | - Совместное мероприятие с обучающимися начальных классов МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты по вопросу экологического образование «День Земли» | Ежегодно апрель | Ст. воспитатель | Преемственность между дошкольным и начальным школьным образование по вопросам экологического воспитания | Фото |
| 6.Информационное сопровождение | Издание буклетов, памяток, агитационных листов Составление фотоколлажей Размещение информации на официальном сайте ОУ о проводимых в МБДОУ мероприятиях, в рамках реализации Концепции экологического образования и просвещения населения Республики Коми на период до 2025 года | 1 раз в квартал Ежемесячно | Ст. воспитатель ответственный за ведение сайта | Пропаганда экологических знаний, формирование ответственного отношения к окружающей среде. | Материалы буклетов, памяток Фото |
|  | Предоставление отчетов в ОДО УпрО о реализации плана работы МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты по реализации Концепции экологического образования и просвещения населения в Республике Коми на период до 2025 года. | Ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным I,II, III кварталом и до 25 числаIV квартала. |  |  | Отчет |
|  | Предоставление отчетов в ОДО УпрО по итогам реализации проекта «Эколята – дошколята» муниципальному координатору – МБОУ «Прогимназия № 1» | до 25 числа каждого месяца | старший воспитатель |  | Отчет |
|  | Публикации педагогов на образовательных интернет порталах методических разработок экологической направленности | постоянно | воспитатели |  | Сертификаты |