План реализации изменений в МБДОУ

«Детский сад № 12» г. Воркуты

по достижению модели «ИгроПарк»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержаниедеятельности | Формаорганизации | Сроки | Участники | Результат |
| **1. Подготовительный этап** |
| 1. | Разработка и утверждение плана изменений в «МБДОУ №12»по достижению результатов моде - ли «ИгроПарк» | Заседание рабочей группыМозговой штурм | 19.11.2024 г. | Рабочая группа | -Создание модели«ИгроПарк»-Утверждение плана изменений -Размещение плана на сайте ДОУ |
| 2. | Разработка концептуальных направлений изменений в «МБДОУ №12» в соответствии с моделью «ИгроПарк» | Работа рабочей группы, круглый стол | Октябрь-ноябрь 2024 г. | Рабочая группа | -Определение приори тетных направлений развития в МБДОУ«№12» в соответ- ствии с моделью«ИгроПарк»Утвержденный план изменений |
| 3. | Внесение изменений в локальные акты ДОУ (Программу развития, образовательную программу в соответствии с выбранными изменениями) |
| 3.1. | Программа развития МБДОУ | Работа с локальными актами по изменению программы развития в части касающейся:- Создание современной инфраструктуры ДОУ- Создание развивающей предметно-пространственной среды, соответству-ющей требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО-Создание условий для повышения качества услуг образовательного учреждения | январь | Заведующий, координатор, председательрабочей группы | -Приказ о внесении изменений в программу развития- Качественные изменения ( усовершенствованная предметно-пространственная среда, гибкая организация педагогического процесса |
| 3.1. | Годовой план на 2024-2025 уч. год | Работа с локаль- ными актами «МБДОУ 12» | Декабрь 2024 г. | Заведующий | Обновление содержания работы с родителями работы с детьми иРодителями с учетом направления «ИгроПарк». |
| 3.2. | ОП ДО МБДОУ;«МБДОУ №12» | Работа с локаль ными актами «МБДОУ 12» | Декабрь - январь 2024 г. | Координатор, председательрабочей группы | Модернизация образовательной программы (предоставление максимальных возможностей для каждого ребенка в самостоятельности и свободного выбора деятельности, работа с родителями) |
| 4. Информирование участников образовательных отношенийо соответствующих изменениях |
| 4.1. | Педагогический совет | Круглый стол | Ноябрь 2024 г. | Педагоги ДОУ | Открытость и доступность информации о деятельности дошкольного учреждения об участии в республиканском проекте «Импульс» Публикация в сети интернет.Максимальный охват участников образова- тельных отношений. |
| 4.2. | Общее собрание ОУ | круглый стол  | Октябрь2024 | Родители, педагоги |
| 4.3. | Освещение на сайте МБДОУ и сообществе «ВКонтакте» | Информационные посты  | Октябрь- май 2024 г. | Координатор, рабочая группа |
|  5. | Анализ условий, которые будут обеспечивать вводимые изменения | Мониторинг | декабря 2024 г. | Рабочая группа | Аналитическая справка о состоянии условий по направлению модели «ИгроПарк», построение «Маршрута развития» на основе мониторинга , реализация изменений. |
| **Организационный этап** |
| 1. | Создание рабочей группы «МБДОУ №12» для реализации дея - тельности в рамках республиканскогопроекта «Импульс» | Педагогический совет | Октябрь 2024 г. | Администрация ДОУ | Приказ «Об участии в республиканском проекте «Импульс»федерального проекта«Детский сад – марш- руты развития».Приказ о создании рабочей группы  |
| 2. | Организация повы- шения профессио- нального уровня педагогов на по-стоянной основе | КПК, стажи- ровки, обмен опытом с рабочими группами направления «ИгроПарк»,  | Ноябрь - май | Администрация ДОУ | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по повышению профессионального уровня по работе с родителями и современным требованиям ФОП, инфраструктуре ДОУ и новым подходам, внедрение инициатив, мотивация педагогов. |
| 3. | Организация дея- тельности коллек- тива «МБДОУ №12» по вноси- мым изменениям во внешнюю и внутреннюю среду |  Социальное партнерство, консультации.Семинары и онлайн-стажировки | Ноябрь - май | Рабочая группа Педколлектив  | Заключение и пролонгирование договоров с социальными партнерами, Оформление пространств в ДОУ. Создание РППС обеспечивающей актуальные потребности воспитанников. |
| 4. | Организация дея- тельности коллек- тива «МБДОУ №12» по вноси- мым изменениям вРППС | Моделирование  | Декабрь 2024 г. -Март 2025 г. | Рабочая группа ПедколлективРодители |  Преобразование РППС, создание новых свободных пространств |
|  5. | Организация дея- тельности коллек- тива «МБДОУ №12» по вноси- мым изменениям в уклад | Педагогический совет | Ноябрь- декабрь 2024 г. | Рабочая группа Педколлектив  | Принятие уклада всеми участниками образовательного процесса. Модель «ИгроПарк» повышает качество дошкольного образования в детском саду. |
| 6. | Организация дея-тельности коллек- тива «МБДОУ №12» по вноси мым изменениям в образовательнуюсреду (процесс) | Семинар «поддержка игровой деятельности ребенка» | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Рабочая группаПедколлектив  | Разработка моделейгибкого планирова- ния образовательной деятельностиОткрытость и доступность информации о деятельности дошкольного учреждения посредством ее размещения в сети «Интернет» |
| 7. | Организация дея- тельности коллектива «МБДОУ №12» по вносимым изменениям взаимодействия с детьми и родите-лями. | Дни открытых дверей, анетирование,семинар «поддержка игровой деятельности ребенка», круглый стол  | В течение года | Рабочая группаПедколлектив | Реализуемые успешные практики поддержки детской игры, игровая компетентность педагогов, обеспечивающая поддержку детской игры. Повышение родительской компетентности в понимании и важности поддержки детской игры. |
| 8. | Организация дея- тельности коллек- тива «МБДОУ №12» по вноси- мым изменениям в инфраструктуру | Участие в конкурсах, взаимодей- ствие с социаль- ными партнёра ми | В течение года | Администра- ция ДОУРабочая группа  | Дооснащение центра детской активности и игровой деятельности, территории ДОУ, создание новых свободных пространств. |
| 9. | Организация деятельности коллектива «МБДОУ №12» по вносимым изменениям по информирова- нию участниковобразовательных отношений | Координация деятельности педагогов по информировнию родительской и педагогической общественности | В течение реализации проекта | Координатор, Рабочая группа | Разнообразие форм информирования участников образовательных отношений об изменениях, происходящих в МБДОУ. |
|  Р**ефлексивный этап** |
| 1. | Обобщение опыта работы по реализа- ции направлений модели «Игропарк» на уровне МБДОУ | Заседания рабочей группы. Онлайн-встреча «Проблемы. Пути решения»Участие в онлайн-фестивале муниципального уровня «Инновационное образование г. Воркуты»  | 27.11.2024г. | Рабочая группа Педколлектив | Выявление дефицитов, находок в реализации модели «ИгроПарк» |
| 2. | Трансляция луч- ших практик педа- гогического опыта по реализации направлений моде- ли «ИгроПарк» на муниципальном, республиканских уровнях | Онлайн-встреча «Игровые пространства как инструмент развития игры»Онлайн-встреча «Играющий взрослый: роль педагога и родителя в игровой деятельности дошкольника»Обучение в форме стажировки «Инновационные методы поддержки игры как ответ на вызовы современности в работе с дошкольниками»Участие в «Педагогических чтениях» на муниципальном уровне | 22 Января 2025г.26 февраля 2025гСтажировка на базе МБДОУ»Детский сад№7» г.УсинскАпрель 2025г. | Координатор Старший воспитатель, педагоги | Трансляция опыта. Презентация открытых пространств.Открытость и доступность информации о деятельности дошкольного учреждения посредством трансляции опыта Презентация работы коллектива по реализации модели «ИгроПарк» |
| 3.  | Обобщающие мероприятия, демонстрирующие результаты по реализации направлений модели «ИгроПарк» на муниципальном и республиканских этапах | Марафон педагогических идей . Проведение на муниципальном уровне реализации модели «ИгроПарк» | 7-11 Апреля 2025 г. | Рабочая группа | Обобщение опыта детского сада о результатах участия в проекте. Презентация опыта. |
| 4. | Публикации в информационнойсреде о результатах по реализации направлений моде- ли «ИгроПарк» на муниципальном, республиканском уровнях | Размещение информации о реализации модели «Игропарк» на официальном сайте МБДОУ, социальной сети ВК | В течение года | Рабочая группа  | Открытость и доступность информации о деятельности дошкольного учреждения посредством трансляции опыта |
| 5. | Методические материалы, рекомендации, пособия, образовательные и медиаконтенты и другие методические продукты из опыта работы, по достижению результатов модели «ИгроПарк» | Публикации, информации о реализации модели «Игропарк» | Май 2025г. | Рабочая группа | Открытая информация о реализации модели «Игропарк» на муниципальном, республиканском уровнях для родительской и педагогической обществености. |