План реализации изменений в МБДОУ

«Детский сад № 12» г. Воркуты

по достижению модели «ИгроПарк»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание  деятельности | Форма  организации | Сроки | | Участники | Результат |
| **1. Подготовительный этап** | | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение плана изменений в «МБДОУ №12»  по достижению результатов моде - ли «ИгроПарк» | Заседание рабочей группы  Мозговой штурм | 19.11.2024 г. | | Рабочая группа | -Создание модели  «ИгроПарк»  -Утверждение плана изменений  -Размещение плана на сайте ДОУ |
| 2. | Разработка концептуальных направлений изменений в «МБДОУ №12» в соответствии с моделью «ИгроПарк» | Работа рабочей группы, круглый стол | Октябрь-ноябрь 2024 г. | | Рабочая группа | -Определение приори тетных направлений развития в МБДОУ  «№12» в соответ- ствии с моделью  «ИгроПарк»  Утвержденный план изменений |
| 3. | Внесение изменений в локальные акты ДОУ (Программу развития, образовательную программу в соответствии с выбранными изменениями) | | | | | |
| 3.1. | Программа развития МБДОУ | Работа с локальными актами по изменению программы развития в части касающейся:  - Создание современной инфраструктуры ДОУ  - Создание развивающей предметно-пространственной среды, соответству-ющей требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО  -Создание условий для повышения качества услуг образовательного учреждения | январь | | Заведующий, координатор, председатель  рабочей группы | -Приказ о внесении изменений в программу развития  - Качественные изменения ( усовершенствованная предметно-пространственная среда, гибкая организация педагогического процесса |
| 3.1. | Годовой план на 2024-2025 уч. год | Работа с локаль- ными актами «МБДОУ 12» | Декабрь 2024 г. | | Заведующий | Обновление содержания работы с родителями работы с детьми и  Родителями с учетом направления «ИгроПарк». |
| 3.2. | ОП ДО МБДОУ;  «МБДОУ №12» | Работа с локаль ными актами «МБДОУ 12» | Декабрь - январь 2024 г. | | Координатор, председатель  рабочей группы | Модернизация образовательной программы (предоставление максимальных возможностей для каждого ребенка в самостоятельности и свободного выбора деятельности, работа с родителями) |
| 4. Информирование участников образовательных отношений  о соответствующих изменениях | | | | | | |
| 4.1. | Педагогический совет | Круглый стол | Ноябрь 2024 г. | | Педагоги ДОУ | Открытость и доступность информации о деятельности дошкольного учреждения об участии в республиканском проекте «Импульс»  Публикация в сети интернет.  Максимальный охват участников образова- тельных отношений. |
| 4.2. | Общее собрание ОУ | круглый стол | Октябрь  2024 | | Родители, педагоги |
| 4.3. | Освещение на сайте МБДОУ и сообществе «ВКонтакте» | Информационные посты | Октябрь- май 2024 г. | | Координатор, рабочая группа |
| 5. | Анализ условий, которые будут обеспечивать вводимые изменения | Мониторинг | декабря 2024 г. | | Рабочая группа | Аналитическая справка о состоянии условий по направлению модели «ИгроПарк», построение «Маршрута развития» на основе мониторинга , реализация изменений. |
| **Организационный этап** | | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы «МБДОУ №12» для реализации дея - тельности в рамках республиканского  проекта «Импульс» | Педагогический совет | Октябрь 2024 г. | | Администрация ДОУ | Приказ «Об участии в республиканском проекте «Импульс»  федерального проекта  «Детский сад – марш- руты развития».  Приказ о создании рабочей группы |
| 2. | Организация повы- шения профессио- нального уровня педагогов на по-  стоянной основе | КПК, стажи- ровки, обмен опытом с рабочими группами направления «ИгроПарк», | Ноябрь - май | | Администрация ДОУ | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по повышению профессионального уровня по работе с родителями и современным требованиям ФОП, инфраструктуре ДОУ и новым подходам, внедрение инициатив, мотивация педагогов. |
| 3. | Организация дея- тельности коллек- тива «МБДОУ №12» по вноси- мым изменениям во внешнюю и внутреннюю среду | Социальное партнерство, консультации.  Семинары и онлайн-стажировки | Ноябрь - май | | Рабочая группа Педколлектив | Заключение и пролонгирование договоров с социальными партнерами, Оформление пространств в ДОУ. Создание РППС обеспечивающей актуальные потребности воспитанников. |
| 4. | Организация дея- тельности коллек- тива «МБДОУ №12» по вноси- мым изменениям в  РППС | Моделирование | Декабрь 2024 г. -  Март 2025 г. | | Рабочая группа  Педколлектив  Родители | Преобразование РППС, создание новых свободных пространств |
| 5. | Организация дея- тельности коллек- тива «МБДОУ №12» по вноси- мым изменениям в уклад | Педагогический совет | Ноябрь- декабрь 2024 г. | | Рабочая группа Педколлектив | Принятие уклада всеми участниками образовательного процесса. Модель «ИгроПарк» повышает качество дошкольного образования в детском саду. |
| 6. | Организация дея-  тельности коллек- тива «МБДОУ №12» по вноси мым изменениям в образовательную  среду (процесс) | Семинар «поддержка игровой деятельности ребенка» | Ноябрь-  декабрь 2024 г. | | Рабочая группа  Педколлектив | Разработка моделей  гибкого планирова- ния образовательной деятельности  Открытость и доступность информации о деятельности дошкольного учреждения посредством ее размещения в сети «Интернет» |
| 7. | Организация дея- тельности коллектива «МБДОУ №12» по вносимым изменениям взаимодействия с детьми и родите-  лями. | Дни открытых дверей, анетирование,семинар «поддержка игровой деятельности ребенка», круглый стол | В течение года | | Рабочая группа  Педколлектив | Реализуемые успешные практики поддержки детской игры, игровая компетентность педагогов, обеспечивающая поддержку детской игры. Повышение родительской компетентности в понимании и важности поддержки детской игры. |
| 8. | Организация дея- тельности коллек- тива «МБДОУ №12» по вноси- мым изменениям в инфраструктуру | Участие в конкурсах, взаимодей- ствие с социаль- ными партнёра ми | В течение года | | Администра- ция ДОУ  Рабочая группа | Дооснащение центра детской активности и игровой деятельности, территории ДОУ, создание новых свободных пространств. |
| 9. | Организация деятельности коллектива «МБДОУ №12» по вносимым изменениям по информирова- нию участников  образовательных отношений | Координация деятельности педагогов по информировнию родительской и педагогической общественности | В течение реализации проекта | | Координатор, Рабочая группа | Разнообразие форм информирования участников образовательных отношений об изменениях, происходящих в МБДОУ. |
| Р**ефлексивный этап** | | | | | | |
| 1. | Обобщение опыта работы по реализа- ции направлений модели «Игропарк» на уровне МБДОУ | Заседания рабочей группы.  Онлайн-встреча «Проблемы. Пути решения»  Участие в онлайн-фестивале муниципального уровня «Инновационное образование г. Воркуты» | | 27.11.2024г. | Рабочая группа Педколлектив | Выявление дефицитов, находок в реализации модели «ИгроПарк» |
| 2. | Трансляция луч- ших практик педа- гогического опыта по реализации направлений моде- ли «ИгроПарк» на муниципальном, республиканских уровнях | Онлайн-встреча «Игровые пространства как инструмент развития игры»  Онлайн-встреча «Играющий взрослый: роль педагога и родителя в игровой деятельности дошкольника»  Обучение в форме стажировки «Инновационные методы поддержки игры как ответ на вызовы современности в работе с дошкольниками»  Участие в «Педагогических чтениях» на муниципальном уровне | | 22 Января 2025г.  26 февраля 2025г  Стажировка на базе МБДОУ»Детский сад№7» г.Усинск  Апрель 2025г. | Координатор  Старший воспитатель, педагоги | Трансляция опыта. Презентация открытых пространств.  Открытость и доступность информации о деятельности дошкольного учреждения посредством трансляции опыта  Презентация работы коллектива по реализации модели «ИгроПарк» |
| 3. | Обобщающие мероприятия, демонстрирующие результаты по реализации направлений модели «ИгроПарк» на муниципальном и республиканских этапах | Марафон педагогических идей . Проведение на муниципальном уровне реализации модели «ИгроПарк» | | 7-11 Апреля 2025 г. | Рабочая группа | Обобщение опыта детского сада о результатах участия в проекте. Презентация опыта. |
| 4. | Публикации в информационной  среде о результатах по реализации направлений моде- ли «ИгроПарк» на муниципальном, республиканском уровнях | Размещение информации о реализации модели «Игропарк» на официальном сайте МБДОУ, социальной сети ВК | | В течение года | Рабочая группа | Открытость и доступность информации о деятельности дошкольного учреждения посредством трансляции опыта |
| 5. | Методические материалы, рекомендации, пособия, образовательные и медиаконтенты и другие методические продукты из опыта работы, по достижению результатов модели «ИгроПарк» | Публикации, информации о реализации модели «Игропарк» | | Май 2025г. | Рабочая группа | Открытая информация о реализации модели «Игропарк» на муниципальном, республиканском уровнях для родительской и педагогической обществености. |